АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИЛОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2016                                               с.Филошенка                                               № 14

Об утверждении Порядка принятия решения, формирования,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевого метода планирования и  управления,

постановляЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Филошенского сельсовета  Венгеровского района Новосибирской области (далее - Порядок).

2.  Специалистам администрации Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области:

2.1. При формировании и реализации муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, руководствоваться требованиями настоящего Порядка.

2.2. Учесть требования Порядка при внесении изменений в действующие муниципальные нормативно-правовые акты об утверждении муниципальных программ.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и  разместить на официальном сайте администрации Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Филошенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                                     А .А.Абтрахимов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Филошенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 21.04.2016    №1 4

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФИЛОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и инструментам муниципальной политики, обеспечивающих в рамках  реализации  ключевых  муниципальных  функций  достижение   приоритетов   и     целей муниципальной  политики  в  сфере  социально-экономического   развития    и         безопасности жизнедеятельности на территории Филошенского сельсовета  Венгеровского района Новосибирской области.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия в определенных отраслях (далее - подпрограммы).

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется Главой Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  (далее – Глава Филошенского сельсовета) и  специалистами администрации Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, определенными в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель).

1.6. Участником муниципальной программы является администрация Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – администрация Филошенского сельсовета), участвующая в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы и (или) представители заказчика подпрограмм, входящих в состав муниципальных программ.

1.7. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о разработке муниципальной программы;

- формирование проекта муниципальной программы;

- экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы  постановлением администрации Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

- Реализация муниципальной программы;

- Оценка эффективности муниципальной программы.

1.8. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.9.  Муниципальные программы разрабатываются на срок от трех лет.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений стратегии социально-экономического развития территории Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – Филошенский сельсовет), других муниципальных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  на соответствующий период.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Филошенского сельсовета, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое), основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджетов, местного бюджета и прочих источников (с расшифровкой по получателям средств в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы).

м) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

н) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и (или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

2.4. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Филошенского сельсовета.

2.6. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.7. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Филошенского сельсовета в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Филошенского сельсовета, включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Филошенского сельсовета с учетом перспектив развития территории Филошенского сельсовета;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Филошенского сельсовета.

Проект перечня муниципальных программ формируется   специалистами администрации Филошенского сельсовета.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 1октября года, предшествующего текущему финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления администрации Филошенского сельсовета.

3.4. Проект постановления администрации Филошенского сельсовета об утверждении муниципальной программы рассматривается в установленном порядке, визируется, участниками муниципальной программы, Главой  Филошенского сельсовета, курирующим соответствующие направления деятельности.

3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает предварительное обсуждение проекта муниципальной программы, а также изменений в муниципальную программу на заседаниях рабочей группы.

3.6. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе и стратегии социально-экономического развития Филошенского сельсовета.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Филошенского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Филошенского сельсовета (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области о бюджете Филошенского сельсовета на очередной финансовый год.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов Филошенского сельсовета  Венгеровского района Новосибирской области о внесении изменений в решение Совета депутатов Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области о бюджете Филошенского сельсовета в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Филошенском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области.

4.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году осуществляется в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, объема бюджетных ассигнований местного бюджета, а также информации о расходах из других источников.

5.2. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 1 сентября текущего финансового года направляет  проект плана реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий,  Главе Филошенского сельсовета.

Глава  Филошенского сельсовета  в течение 10 рабочих дней со дня получения плана реализации муниципальной программы направляет заключение ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель не позднее 1 октября текущего финансового года направляет проект плана реализации муниципальной программы на утверждение Главе Филошенского сельсовета.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе  принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации Филошенского сельсовета об утверждении муниципальной программы.

5.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;

- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

- иную информацию.

5.5. В целях контроля реализации муниципальных программ осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

5.6. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется Главой  Филошенского сельсовета и специалистами администрации Филошенского сельсовета в соответствии с распределением обязанностей.

5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Глава Филошенского сельсовета может принять решение о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.8. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства осуществляется  ответственным  исполнителем за реализацию указанного мероприятия.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Филошенского сельсовета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Филошенского сельсовета.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Филошенского сельсовета, осуществляется Главой Филошенского сельсовета, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в соответствии с настоящим Порядком.

6. Полномочия    при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе Филошенского сельсовета;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий;

- подготавливает годовой отчет.

6.2. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю  копии  актов,  подтверждающих сдачу и прием  в эксплуатацию  объектов, строительство  которых  завершено, актов выполнения работ и  иных  документов, подтверждающих  исполнение обязательств по  заключенным  муниципальным  контрактам  в  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной программы.

Приложение

к Порядку принятия решения,

формирования, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Филошенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Филошенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

_____________________________________________________________

(наименование программы)

| ### Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |