АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛОШЕНСКОГО СЕЛЬСОАВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2017                                с.Филошенка                                         № 38

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Филошенского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017- 2027 годы

На основании Федерального закона от 6 ноября 2013года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Филошенского сельсовета Венгеровского района, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017-2027 годы в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в газете «Вестник Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Филошенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                     А.А.Абтрахимов

- Приложение к

постановлению администрации

Филошенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 15.09.2017 № 38

Муниципальная программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2017- 2027 гг.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017- 2027 гг. (далее- программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; Генеральный план Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) 632267, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Филошенка, ул.Центральная,8 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении; |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям 1. Культура: - реконструкция "Филошенский СДК"; 2.оборудование свалки ТБО |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2027 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2017 - 2020 гг. 2 этап - 2021 - 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 1530 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2017 г. – 10 тыс. руб.; 2018 г. – 250 тыс. руб.; 2019 г. – 150 тыс. руб.; 2020 г. – 20 тыс. руб.; 2021-2027 г.- 100 тыс. руб.; Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2027 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

1.    ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Поселение исторически было образовано в 1818г.

В соответствии с Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 г. N 200-ОЗ"О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области " наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 2 населенных пункта: с.Филошенка и д.Улуцк. Село Филошенка является административным центром.  Площадь территории поселения составляет 29526 га. Территория поселения граничит с межселенными территориями Венгеровского района.

  - Территория поселения.

Административный центр поселения – село Филошенка является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения. Климат территории   континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения  многоквартирных домов нет.

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Филошенский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование) | Площадь, тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 29526 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 22 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 11953 |
| В т.ч. пашни | 3708 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 2 |
| В т.ч. земли промышленности | - |
| земли энергетики |  |
| земли транспорта |  |
| земли связи, радиовещания, телевидения, информатики |  |
| Земли лесного фонда | 9070 |
| Земли водного фонда | 104 |

Население

По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальном образовании  по месту проживания зарегистрировано  128  человек.

Таблица № 2

Численность населения  муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| с.Филошенка | 146 | 137 | 134 | 124 | 116 |
| д. Улуцк | 24 | 20 | 17 | 17 | 12 |
| ИТОГО по поселению: | 170 | 157 | 151 | 141 | 128 |

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 55 лет, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет) составляет 55,4 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов – 15,6 %, население пенсионного возраста – 28,9% (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Число жителей |  | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) |  | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) |  | Население трудоспособ-ноговозраста (женщины с 18 до 55 лет, мужчины с 18 до 60лет) |  | Население пенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Филошенка | 116 |  | 7 |  | 13 |  | 63 |  | 33 |  |
| д. Улуцк | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 4 |  |
| Итого по поселению: | 128 | 7 |  | 13 |  | 71 |  | 37 |  |  |

* Данные по состоянию  01.01.2017 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-2016 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (прогноз) |
| Число родившихся | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Число умерших | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -2 | -2 | +1 | -3 | +1 |

Миграционная ситуация в поселении складывается  отрицательно,: сохраняется наметившаяся еще с 2013 г. тенденция к превышению числа убывших из поселения граждан над числом прибывших  в  поселени1.

Таблица № 5

Миграционный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло | чел. | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| Миграционный прирост, убыль(-) | чел. | -1 | -1 | -4 | -11 | -16 |

Численность работающих в муниципальном образовании граждан относительно стабильна . Уровень безработицы в поселении стабилен. По состоянию на 01.01.2017 г. экономически активное населении составляет 71 человек ( 55,4 % от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих в муниципальном образовании граждан  занято в сфере образования, вторыми по занятости сферами являются  личные подсобные хозяйства.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано  2 юридических лица.

Основным видов деятельности  в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении занимаются  личные подсобные хозяйства граждан.

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно значительное изменение численности скота по всем показателям.. На конец 2016 года поголовье КРС в хозяйствах населения составляет - 18 голов, коров - 7, свиней 26,  овец и коз 105.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения не является как одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости,  так как нет возможности реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве.

На территории поселения нет  промышленных предприятий.

На территории поселения в торговле занят 1 человек. В  магазинах ассортимент представлен смешенными товарами.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России».

Услуги  пассажирских перевозок в муниципальном образовании предоставляются  ОАО «Венгеровское АТП».

На территории Венгеровского  района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО "Левобережный". Жители муниципального образования активно пользуются  услугами  данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена ПАО СК «Россгосстрах».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования регулируется Генеральным планом поселения; Правилами землепользования и застройки поселения, утвержденными решением представительного органа поселения от "20" марта 2012г. №3.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

Образование

Комфортное проживание на территории  муниципального образования предполагает доступность и качество общего образования .

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное казенное  образовательное учреждение "Филошенская основная общеобразовательная школа" (учредитель –отдел образования Венгеровского района.

- Программы начального общего (1 ступень), основного общего(2 ступень)  образования на территории муниципального образования реализует МКОУ «Филошенская ООШ». По состоянию на 01.01.2017 года в  школе обучается 4 человека. Педагогический состав насчитывает 5 человек.

Здание Филошенский основной общеобразовательной  школы на 108 учащихся введено в эксплуатацию в 1994 году. Общая площадь здания составляет 1159,3 кв.м.

Филошенская основная общеобразовательная школа недостаточно оснащена необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения нет достаточного количества  компьютеров. В школе оборудован компьютерный класс ,  обеспечивается доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет».К сожалению связь низкоскоростная. В школе требуется ремонт, замена оконных проемов. Ремонт спортивного зала.

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

-  Общая площадь спортивной площадки составляет 100кв. м..

- спортивный зал общей площадью 175,5 кв. м. в здании  школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике.

Населению муниципального образования  нет возможности заниматься спортом. Нет спортивного инвентаря. Однако  растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует  в районных летних спортивных играх, в «Лыжне России».

Культура

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на  МКУ Филошенский МЦК, учредитель - администрация муниципального образования.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры.. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи, Декада пожилых людей.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области культуры  не соответствует нормам градостроительного проектирования т.к. большинство помещений приспособлены, в Филошенском СДК не функционирует зрительный зал. Требуется ремонт кровли, замена оконных проемов, ремонт полов.

Библиотечное обслуживание населения

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 1 библиотека. Штатная численность работников библиотеки составляет 1 человек. Количество пользователей – 35 человек, посещений – 628, за год выдано 1352 экземпляра книг. Книжный фонд библиотеки составляет – 5000 экземпляров.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители села. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки  краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Библиотечное обслуживание населения производится в помещениях приспособленных, поэтому уровень обеспеченности населения  библиотечными услугами не соответствует нормативам градостроительного проектирования.

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены следующими организациями:

- фельдшерский акушерский пункт в с.Филошенка  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.);

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане  поселения, численность населения  поселения к 2027 году по сравнению с 2013 годом может уменьшиться .

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах  основного  образования удовлетворяется в полном объеме.

В сфере культуры острым является вопрос обеспечения  Филошенского сельского дома культуры  собственными специализированными помещениями для репетиций и выступлений. В помещении требуется ремонт, крыша протекает уже много лет, зрительный зал не функционирует..

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на соответствующем уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Вопросы модернизации и обеспечения деятельности фельдшерского акушерского пункта в с.Филошенка являются компетенцией  Новосибирской области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания МКУ Филошенский МЦК (с. Филошенка, ул. Центральная, 8) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2017 г. | администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021 г. | Администрация муниципального образования |
| 4 | Оборудование свалки ТБО с. Филошенка | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 2020г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023-24 г. | муниципального образования |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021- 2027 г. |  |
| 1 | Реконструкция здания МКУ " Филошенский Центр Культуры с. Филошенка, ул. Центральная, 8 | Строительно-монтажные работы | 410 | 10 | 250 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование свалки ТБО с.Филошенка | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| ИТОГО: |  |  | 1530 | 10 | 250 |  | 150 |  | 20 |  | 1100 |  |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

| № пп. |  | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значение индикатора на начало реализации Программы | Значение индикатора к 2021 году (к концу 1 этапа реализации Программы) | Значение индикатора к 2027 году (к концу 2 этапа реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность клубами в сельском поселении (вместимость зрительного зала) |  | посадочных мест | 40 мест | 40 мест | 40 мест |
| 2 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры |  | тыс. руб. | 410 | 410 | 410 |
| Санитарно-технические сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование свалки ТБО |  | га |  |  |  |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МКУ Филошенский СДК с. Филошенаа, ул. Центральная 8 | Располагается в здании _____, вместимость зала 40 мест | Располагается в отдельном, специализированном здании, вместимость зала 40 мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта |  | Предложения по совершенствованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; |  | не требуется |
| 2. |  | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; |  | не требуется |
| 3. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  | не требуется |
| Образование |  |  |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) |  | не требуется |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); |  | не требуется |  |
| Культура |  |  |  |  |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» |  | не требуется |  |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» |  | не требуется |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  | не требуется |  |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Филошенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана  Филошенского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области  поселения на 2017-2023 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Венгеровского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети "Интернет".